## Hoja1
Se seguirá planificacion SCRUM, sprints variables de entre 1-x semanas, dependiendo de la periodicidad de las entrevistas. Trabajo realizado antes de la creación de esta hoja será evaluado aparte como investigación, tareas previas de código, diseño, etc.
ISSUE	LINK	Puntuación	Prioridad	Sprint	Notas		GUÍA PUNTUACIÓN SCRUM*
Creación de la interfaz de la APP siguiendo el diseño propuesto	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/1	3	Muy alta	1	TERMINADA
Gestión de usuarios de la APP	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/16	8	Baja	4	TERMINADA		1	3 horas
Funcionalidad para login y logout en MetaTrader5	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/2	2	Alta	3	TERMINADA		2	6 horas
Funcionalidad para datos de mi perfil	DEPRECADA		Baja				3	1 dia
Funcionalidad para ver datos de mercado a través de MT5	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/14	13	Muy baja	4	TERMINADA		5	2 dias
Desarrollo de estrategia de trading de Wyckoff	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/5	20	Muy alta	2	TERMINADA		8	3 dias
Funcionalidad para backtesting con estrategia	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/4	3	Muy alta	1	TERMINADA		13	5 dias
Funcionalidad para operar con estrategia	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/18	8	Alta	5	TERMINADA		20	7 dias
Desarrollo de estrategia de trading base para operar	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/3	1	Muy alta	1	TERMINADA
Funcionalidad para backtesting de forma manual	DEPRECADA		Media				GUÍA PRIORIDADES
Funcionalidad para operar de forma manual	TO DO		Media
Funcionalidad gestión de datos (EPICA)	DEPRECADA, DATOS A MANO		Media		Hasta que haga esto, los datos se obtendrán de / ficheros en lugar de de bases de datos		Muy alta	Baja
Creación de la interfaz para elección de estrategias de trading	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/7	3	Muy alta	1	TERMINADA		Alta	Muy baja
Gestion de datos en local, formato de velas OHLC	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/10	2	Muy alta	1	TERMINADA		Media
Añadir opcion para parametrizar el analisis de Wyckoff	DEPRECADA	2	Baja
Los plots resultado se ven como pop ups, pasar a archivos temporales y mostrar en la vista y FIX WYCKOFF	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/20	2	Muy baja	6	TERMINADA (issue 20)		Mas sprints anteriores de investigacion, ampliar
Revision de medias moviles	TO DO					SPRINT 1: martes 8 junio – martes 22 junio
Typing, docstring y PEP s(seccion de buenas practicas)	TO DO (MEMORIA)					SPRINT 2: martes 22 junio – martes 13 julio
Implementar manual de usuario	TO DO (MEMORIA + CODIGO)	1					SPRINT 3: martes 13 julio – sabado 31 julio
Testing de la APP	TO DO					SPRINT 4: sabado 31 julio – sabado 14 agosto
Preparar venv con requirements	TO DO					SPRINT 5: sabado 14 agosto - lunes 30 agosto
Funcionalidad para ver balance y operaciones abiertas	TO DO		Media	5			SPRINT 6: lunes 30 agosto – lunes 6 septiembre

					* Los puntos scrum o story points no son unidad de tiempo, indican esfuerzo. Aún así, existe una estimación de tiempo para cada puntuación