## Hoja1
Se seguirá planificacion SCRUM, sprints variables de entre 1-x semanas, dependiendo de la periodicidad de las entrevistas. Trabajo realizado antes de la creación de esta hoja será evaluado aparte como investigación, tareas previas de código, diseño, etc.
ISSUE	LINK	Puntuación	Prioridad	Sprint	Notas		GUÍA PUNTUACIÓN SCRUM*
Creación de la interfaz de la APP siguiendo el diseño propuesto	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/1	3	Muy alta	1	TERMINADA
Gestión de usuarios de la APP	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/16	8	Baja		IN PROGRESS		1	3 horas
Funcionalidad para login y logout en MetaTrader5	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/2	2	Alta	3	TERMINADA		2	6 horas
Funcionalidad para datos de mi perfil	Posiblemente deprecada		Baja				3	1 dia
Funcionalidad para ver datos de mercado a través de MT5	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/14	13	Muy baja	4	TERMINADA		5	2 dias
Desarrollo de estrategia de trading de Wyckoff	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/5	20	Muy alta	2	TERMINADA		8	3 dias
Funcionalidad para backtesting con estrategia	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/4	3	Muy alta	1	TERMINADA		13	5 dias
Funcionalidad para operar con estrategia	TO DO	8	Alta	3
Funcionalidad para ver balance y operaciones abiertas	TO DO		Media
Desarrollo de estrategia de trading base para operar	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/3	1	Muy alta	1	TERMINADA		GUÍA PRIORIDADES
Funcionalidad para backtesting de forma manual	TO DO		Media
Funcionalidad para operar de forma manual	TO DO		Media				Muy alta
Funcionalidad gestión de datos (EPICA)	TO DO		Media		Hasta que haga esto, los datos se obtendrán de / ficheros en lugar de de bases de datos		Alta
Formulario para login previa a menu principal (login en Django)					Media
Creación de la interfaz para elección de estrategias de trading	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/7	3	Muy alta	1	TERMINADA		Baja
Ajustar medias moviles para el error de los fines de semana					Medias moviles puede ser deprecado		Muy baja
Gestion de errores, validacion de campos					Hecho en cada una de las issues aparte
Gestion de datos en local, formato de velas OHLC	https://github.com/mcarmona99/TFG/issues/10	2	Muy alta	1	TERMINADA
Añadir logger para sacar info sobre lo que hace cada algoritmo, aparte del que tenemos en foreground con runserver		1	Muy baja				* Los puntos scrum o story points no son unidad de tiempo, indican esfuerzo. Aún así, existe una estimación de tiempo para cada puntuación
Revision de Wyckoff, la funcion de la clase deberia de estar en el modelo, y no aparte, lo he liado un poco		1	Baja
Wyckoff para operar en tiempo real		5	Media
Añadir opcion para parametrizar el analisis de Wyckoff		2	Baja				Mas sprints anteriores de investigacion, ampliar
Los plots resultado se ven como pop ups, pasar a archivos temporales y mostrar en la vista y FIX WYCKOFF		2	Muy baja				SPRINT 1: martes 8 junio – martes 22 junio
Revision de medias moviles					SPRINT 2: martes 22 junio – martes 13 julio
Typing, docstring y PEP s(seccion de buenas practicas)					SPRINT 3: martes 13 julio – sabado 31 julio
preparar venv para indicar requirements		1					SRPINT 4: sabado 31 julio –
Funcion calcular balance
Solucionar errores para formularios vacios
Solucionar error para monedas distintas de eurusd
Aplicar estilo a la APP
Implementar manual de usuario		1